## Programa de mantto-2011 (2)
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento 2011
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mantenimiento a obras de protección ** | 2000000 | 2011-06-01 | 2011-08-30 | [5 empty] | 500000 | 1200000 | 300000
Mantenimiento a edificios y vialidades ** | 1500000 | 2011-07-01 | 2011-10-30 | [6 empty] | 300000 | 500000 | 400000 | 300000
Mantenimiento a instalaciones de servicios basicos ** | 750000 | 2011-05-16 | 2011-07-30 |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000
Mantenimiento a muelles ** | 2500000 | 2011-03-16 | 2011-07-30 |  |  | 400000 | 500000 | 750000 | 500000 | 350000
TOTAL DE MANTENIMIENTO (62602) | 6750000 |  |  | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 1000000 | 1250000 | 2100000 | 800000 | 400000 | 300000 | 0 | 0
** Recursos por liberar
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (351) | TOTAL | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Terminal de Usos Multiples
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo | 700000 | 2011-02-08 | 2011-12-16 | 0 | 65000 | 70000 | 100000 | 70000 | 65000 | 50000 | 65000 | 50000 | 65000 | 50000 | 50000
Mantenimiento a oficinas administrativas | 400000 | 2011-02-05 | 2011-09-30 | 0 | 30000 | 50000 | 70000 | 60000 | 50000 | 50000 | 45000 | 45000
Mantenimiento a instalaciones eléctricas y de alumbrado | 700000 | 2011-03-15 | 2011-08-22 | 0 |  | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000
Mantenimiento a cercados perimetral | 640000 | 2011-02-22 | 2011-06-30 |  | 70000 | 100000 | 120000 | 200000 | 150000
Mantenimiento a casetas de vigilancia | 287827 | 2011-02-21 | 2011-05-27 |  | 90000 | 100000 | 70000 | 27827
Programa de reforestación | 410000 | 2011-02-15 | 2011-12-16 | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 25000 | 25000
TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA TUM (351) | 3137827 |  |  | 0 | 280000 | 445000 | 490000 | 557827 | 465000 | 250000 | 260000 | 145000 | 95000 | 75000 | 75000
Terminal de Abastecimiento
TOTAL DE MANTENIMIENTOS | 9887827 |  |  | 0 | 280000 | 845000 | 990000 | 1557827 | 1715000 | 2350000 | 1060000 | 545000 | 395000 | 75000 | 75000
En relación al dragado de mantenimiento se requerira del dragado de aproximadamente 160, 000 m3 con una inversión aproximada de $17,500,000.0 para la realización de estos trabajos se estan gestionando los recursos, encuanto se tenga se hara la programación correspondiente.

## Programa de obra total-2011
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa de Obra Pública 2011
OBRA PUBLICA (62601) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Construcción de 250 m de muelle 0909J2P0002
Construcción de muelle 4ta etap, incluye hicado de pilotes y cubierta | 40600000 | 2011-03-01 | 2011-10-17 |  |  | 4680000 | 1260000 | 1500000 | 1650000 | 6800000 | 9180000 | 9180000 | 6350000
TOTAL DE OBRA | 40600000 |  |  | 0 | 0 | 4680000 | 1260000 | 1500000 | 1650000 | 6800000 | 9180000 | 9180000 | 6350000 | 0 | 0
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Proyecto ejecutivo de oficinas de la API ** | 6000000 | 2011-04-18 | 2011-08-31 |  |  |  | 900000 | 1200000 | 1800000 | 1200000 | 900000
Levantamientos batimetricos generales del puerto ** | 550000 | 2011-04-15 | 2011-11-30 |  |  |  | 275000 | [6 empty] | 275000
TOTAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS | 6550000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1175000 | 1200000 | 1800000 | 1200000 | 900000 | 0 | 0 | 275000 | 0
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mantenimiento a obras de protección ** | 2000000 | 2011-06-01 | 2011-08-30 | [5 empty] | 500000 | 1200000 | 300000
Mantenimiento a edificios y vialidades ** | 1500000 | 2011-07-01 | 2011-10-30 | [6 empty] | 300000 | 500000 | 400000 | 300000
Mantenimiento a instalaciones de servicios basicos ** | 750000 | 2011-05-16 | 2011-07-30 |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000
Mantenimiento a muelles ** | 2500000 | 2011-03-16 | 2011-07-30 |  |  | 400000 | 500000 | 750000 | 500000 | 350000
TOTAL DE MANTENIMIENTO | 6750000 |  |  | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 1000000 | 1250000 | 2100000 | 800000 | 400000 | 300000 | 0 | 0
TOTAL DE OBRA PÚBLICA (6200) | 53900000 |  |  | 0 | 0 | 5080000 | 2935000 | 3700000 | 4700000 | 10100000 | 10880000 | 9580000 | 6650000 | 275000 | 0
** Recursos por liberar
MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA (35101) | TOTAL | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Terminal de Usos Multiples
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo | 700000 | 2011-02-08 | 2011-12-16 | 0 | 65000 | 70000 | 100000 | 70000 | 65000 | 50000 | 65000 | 50000 | 65000 | 50000 | 50000
Mantenimiento a oficinas administrativas | 400000 | 2011-02-05 | 2011-09-30 | 0 | 30000 | 50000 | 70000 | 60000 | 50000 | 50000 | 45000 | 45000
Mantenimiento a instalaciones eléctricas y de alumbrado | 700000 | 2011-03-15 | 2011-08-22 | 0 |  | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000
Mantenimiento a cercados perimetral | 640000 | 2011-02-22 | 2011-06-30 |  | 70000 | 100000 | 120000 | 200000 | 150000
Mantenimiento a casetas de vigilancia | 287827 | 2011-02-21 | 2011-05-27 |  | 90000 | 100000 | 70000 | 27827
Programa de reforestación | 410000 | 2011-02-15 | 2011-12-16 | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 25000 | 25000
TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA TUM | 3137827 |  |  | 0 | 280000 | 445000 | 490000 | 557827 | 465000 | 250000 | 260000 | 145000 | 95000 | 75000 | 75000
Terminal de Abastecimiento
TOTAL DE MANTENIMIENTOS | 3137827 |  |  | 0 | 280000 | 445000 | 490000 | 557827 | 465000 | 250000 | 260000 | 145000 | 95000 | 75000 | 75000