## DICIEMBRE
CONTROL DE CONTRATOS 2012
Fecha: Diciembre-31-2012
Número Contrato | Rubro | Contratista: | Fecha contrato | Compranet | Art. 32-D | licitación/invitación/adj directa | Procedimiento de contratación |  |  | Importe contratado |  | Importe Estimado 2012 | Contratado por estimar | Realmente ejercido | Fecha de pago | Fecha de: |  | Tiempo de ejecución | Convenio modificatorio |  |  |  | Avance Fisico | Avance Financiero | Observaciones | articulo
[7 empty] | LPN | IN-3 | AD | [6 empty] | Inicio | Termino |  | No. | Fecha | Monto y/o plazo | %
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Otras construciones de ingeniería civil u obra pesada 62601
APIDBO-OP-003/11 | Construcción de muelle 2 de la TUM, cuarta etapa | Frisa Ingeniería, S.A. de C.V. | 2011-05-19 | X | X | LO-009J2P002-N4-2011 | X |  |  | cont | 20275624.55 | 17477344.96 | 1370914.69 | 17477344.96 | S/F | 2011-05-23 | 09/02/12- 03/09/12 | 263 días | 1CA | 2011-12-19 | Plazo | 24.05% | 100% | 100% | Contrato en proceso de finiquito, el contratista no ha enviado su factura de ajustes, se aplicaron penas convencionales por atraso | artículo 27 fracción I
[10 empty] | conv | -2798279.59
[10 empty] | Total | 17477344.96
[10 empty] | ajuste costo | 1370914.69
[10 empty] | Total | 18848259.65
APIDBO-OP-008/12 | Construcción del sistema de iluminación de alto montaje del patio del muelle 2 de la TUM | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-08-06 | X | X | IO-009J2P0002-N14-2012 |  | X |  | cont | 2318580.52 | 2318568.13 | 0 | 2318568.13 |  | 2012-08-13 | 2012-10-11 | 60 días | 1CM | 2012-09-25 | distrib. de vol | 0% | 100% | 100% | Contrato cerrado
[10 empty] | conv | -69117.29
69104.9
[10 empty] | total | 2318568.13 | [14 empty] | artículo 27 fracción II y 43
APIDBO-OP-011/12 | Cercado en patio de muelle 2 | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-09-24 | X | X | IO-009J2P0002-N19-2012 |  | X |  | Con | 840144.85 | 833868.21 | 0 | 833868.21 |  | 2012-09-26 | 2012-11-09 | 45 días | 1CM | 2012-11-09 | Importe | 0.75% | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 27 fracción II y 43
[10 empty] | Conv | -6276.64
833868.21
| Subtotal otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | [9 empty] | 22000695.99 | 20629781.3 | 1370914.69 | 20629781.3
Parque Industrial
APIDBO-OP-010/12 | Adecuaciones al sistema de alimentación y distribución eléctrica en media tensión para el parque industrial de dos bocas | Alvarga Construcciones, S.A. de C.V. | 2012-09-05 | X | X | AO-009J2P002-N17-2012 |  |  | X | cont | 1496772.87 | 1578477.5 | 0 | 1371483.25 |  | 2012-09-10 | 2012-11-08 | 60 días | 1CM | 2012-11-07 | Importe | 5.94% | 100% | 99.55% | Se devengaron $1,578,477.50, pero se descontaron pagos en exceso | artículo 27 fracción II y 43, 44
[10 empty] | conv | 88878.07
[10 empty] | total | 1585650.94
[10 empty] | finq | -7173.44
[10 empty] | total | 1578477.5
APIDBO-OP-013/12 | Pago de aportaciones a la CFE para la construcción de una subestación eléctrica de 20 MVA para el parque industrial | Comisión Federal de Elécticidad | 2012-11-12 | Excento | Excento | Excento |  |  | X |  | 13013544.75 | 13013544.75 | 0 | 13013544.75 |  | 2012-11-21 | 2012-12-31 | 24 meses |  |  |  |  | 100% | 100% | El pago se cubrió el 20 de nov. | artículo 01
| Subtotal parque industrial | [9 empty] | 14592022.25 | 14592022.25 | 0 | 14385028
Mantenimiento a edificios y vialidades 62602
APIDBO-OP-014/11 | Mantenimiento del cobertizo para primera revisión de la aduana maritima | Tridisteel de México, S.A.de C.V. | 2011-11-08 | X | X | LO-009J2P0002-N22-2011 | X |  |  |  | 885271.03 | 885271.03 | 0 | 885271.03 |  | 2011-11-09 | 2011-12-28 | 50 días |  |  |  |  | 100% | 100% | se contrataron 934,421.93, se ejercieron 885,271.03 faltaron por ejercer 49,150.90 que se cancelo
APIDBO-OP-006/12 | Mantenimiento de pintura en vialidades de la TUM | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-06-20 | X | X | AO-009J2P002-N11-2012 |  |  | X | cont | 331603.14 | 286086.11 | 0 | 286086.11 |  | 2012-06-25 | 2012-11-30 | 159 días | 1CM | 2012-11-29 | Importe | 13.72% | 100% | 86.27% | Contrato cerrado | artículo 27 fracción III 43
[10 empty] | conv | -45517.03
[10 empty] | total | 286086.11
| Subtotal Mantenimiento a edificios y vialidades | [9 empty] | 1171357.14 | 1171357.14 | 0 | 1171357.14
Mantenimiento a muelles 62602
APIDBO-OP-016/11 | Fabricación y suministro de componentes para defensas tipo conicas | Representaciones Industriales Rohe, S.A. de C.V. | 2011-11-11 | X | X | AO-009J2P002-N25-2011 |  |  | X |  | 415369.87 | 415369.87 | 0 | 415369.87 |  | 2011-11-14 | 2011-12-26 | 43 días |  |  |  |  | 100% | 100% | Contrato cerrado
APIDBO-OP-003/11 | Reparación de cabezal y tablestacado de muelle 2 | Frisa Ingeniería, S.A. de C.V. | 2011-05-19 | X | X | LO-009J2P002-N4-2011 | X |  |  | cont | 6090467.92 | 3404161.36 | 0 | 3404161.36 |  | 2011-05-23 | 2012-02-09 | 263 días | 1CA | 2011-12-19 | Plazo | 24.05% | 100% | 100% | Contrato cerrado, partida 62602
[10 empty] | finq | -2100593.86
[10 empty] | mult | 585712.7
[10 empty] | total | 3404161.36 | [14 empty] | artículo 27 fracción I
APIDBO-OP-005/12 | Mantenimiento preventivo y correctivo en muelle de la TUM | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-06-11 | X | X | LO-009J2P0002-N8-2012 | X |  |  | cont | 2040553.24 | 2026812.98 | 0 | 2026812.98 |  | 2012-06-12 | 2012-09-19 | 100 días |  |  |  |  | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 27 fracción I
[10 empty] | conv | -13740.26
[10 empty] | total | 2026812.98
| Subtotal Mantenimiento a muelles | [9 empty] | 5846344.21 | 5846344.21 | 0 | 5846344.21
Dragado de mantenimiento 62602
APIDBO-OP-001/12 | Dragado de mantenimiento en el canal de acceso a la terminal de abastecimiento | CDI Construcciones Industriales, S.A. de C.V. | 2012-02-10 | X | X | LO-009J2P0002-N1-2012 | X |  |  | cont | 3132223.79 | 2239502.91 | 0 | 2239502.91 |  | 2012-02-13 | 2012-05-12 | 90 días | 1CM | 2012-05-10 | Importe | 24.81% | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 27 fracción I
[10 empty] | conv | -777308.3
[10 empty] | mult | -115412.58
[10 empty] | total | 2239502.91
APIDBO-OP-007/12 | Dragado de mantenimiento en el canal secundario poniente de la zona comercial | Desazolves y Dragados, S.A. de C.V. | 2012-07-10 | X | X | SO-009J2P0002-N12-2012 |  |  | X |  | 6046636.22 | 6046636.22 | 0 | 6046636.22 |  | 2012-07-16 | 13/10/12 -28/10/12 | 90 días | 1CM | 2011-10-13 | Plazo | 16.67% | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 42, fracción VII
| Subtotal Dragado de mantenimiento | [9 empty] | 8286139.13 | 8286139.13 | 0 | 8286139.13
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo 62602
APIDBO-OP-002/12 | Mantenimiento de áreas verdes del recinto portuario de dos bocas | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-03-20 | X | X | IO-009J2P0002-N5-2012 |  | X |  | cont | 385704.38 | 440595.89 | 0 | 440595.89 |  | 2012-03-20 | 2012-12-16 | 272 días | 1CM | 2012-11-30 | Importe y plazo | 14.23%, 5.83% | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 27 fracción II
[10 empty] | conv | 54891.51
[10 empty] | total | 440595.89
APIDBO-OP-014/12 | Mantenimiento a cerca perimetral e interior de patios | Famca Construcciones, S.A de C.V | 2012-11-09 | x | x | AO-009J2P002-N23-2012 |  |  | X | cont | 667494.22 | 678354.75 | 0 | 678354.75 |  | 2012-11-12 | 2012-12-26 | 45 días | 1CM | 2012-12-26 | Importe | 1.63% | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 43 y último párrafo del artículo 44
[10 empty] | conv | 10860.53
[10 empty] | total | 678354.75
| Subtotal Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo | [9 empty] | 1118950.64 | 1118950.64 | 0 | 1118950.64
Mantenimiento a instalaciones del servicio básico 62602
APIDBO-OP-004/12 | Mantenimiento al sistema de distribución de agua de la terminal de usos múltiples | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-05-28 | X | X | AO-009J2P002-N9-2012 |  |  | X | cont. | 87504.74 | 105593.67 | 0 | 105593.67 |  | 2012-05-29 | 2012-06-27 | 30 días | 1CM | 2012-06-27 | importe | 20.67% | 100% | 100% | Contrato cerrado | articulo 43
[10 empty] | conv. | 18088.93
| Subtotal Mantenimiento a instalaciones del servicio basico | [9 empty] | 105593.67 | 105593.67 | 0 | 105593.67
Mantenimiento a balizas del señalamiento maritimo 62602
APIDBO-OP-009/12 | Restitución y mantenimiento de balizas de situación en obras de protección | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-08-24 | X | X | IO-009J2P0002-N16-2012 |  | X |  | cont | 673674.53 | 697945.96 | 0 | 697945.96 |  | 2012-08-27 | 2012-10-25 | 60 días | 1CM | 2012-10-25 | importe | 3.6% | 100% | 100% | Contrato cerrado, se aplicaron 2,939.13 de multas | artículo 27 fracción II
[10 empty] | conv | 24271.43
[10 empty] | total | 697945.96
| Subtotal Mantenimiento a balizas del señalamiento maritimo | [9 empty] | 697945.96 | 697945.96 | 0 | 697945.96
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 62905
APIDBO-SROP-001/12 | Sondeos batimétricos en diversas áreas de agua del recinto portuario de dos bocas | Tecon Construcción y Supervisión de Obras, S.A. de C.V. | 2012-02-29 | X | X | AO-009J2P002-N3-2012 |  |  | X | cont | 602565.22 | 582236.67 | 0 | 582236.67 |  | 2012-02-29 | 2012-12-05 | 281 días |  |  |  |  | 100% | 96.63% | Contrato cerrado | artículo 43 y último párrafo del artículo 44
[10 empty] | Finq | -20328.55
[10 empty] | total | 582236.67
APIDBO-SROP-002/12 | Elaboración de estudio geohidrológico y proyecto de obras de captación y/o desvío de aguas subterráneas en la terminal de usos múltiples, del puerto de dos bocas, tab | Procomar, S.A. de C.V. | 2012-05-15 | X | X | AO-009J2P002-N7-2012 |  |  | X |  | 164402.21 | 164402.21 | 0 | 164402.21 |  | 2012-05-15 | 2012-06-25 | 42 días |  |  |  |  | 100% | 100% | Contrato cerrado | articulo 43
APIDBO-SROP-003/12 | Elaboración de estudio estratigráfico en la terminal de usos múltiples del puerto de dos Bocas, Tabasco | Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, S.A. de C.V. | 2012-05-24 | X | X | AO-009J2P002-N6-2012 |  |  | X |  | 103669.08 | 103669.08 | 0 | 103669.08 |  | 2012-05-25 | 2012-05-31 | 7 días |  |  |  |  | 100% | 100% | Contrato cerrado | articulo 43
APIDBO-SROP-004/12 | Instalación de puntos de control topográficos en el recinto portuario de Dos Bocas ligados a la RNIG | Tecon Construcción y Supervisión de Obras, S.A. de C.V. | 2012-11-30 | X | X | SO-009J2P002-N27-2012 |  |  | X |  | 57700 | 57700 | 0 | 57700 |  | 2012-12-01 | 2012-12-25 | 25 días |  |  |  |  | 100% | 100% | Contrato cerrado | articulo 43
| Subtotal de Servicios Relacionados con la Obra Pública | [9 empty] | 908007.96 | 908007.96 | 0 | 908007.96
| Total Obra Pública | [9 empty] | 54727056.95 | 53356142.26 | 1370914.69 | 53149148.01
[11 empty] | Ejercido | 91.14%
[11 empty] | Comprometido | 93.85% | 58313544.75 | Autorizado** |  | 5164396.74 | sin ejercer
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 35101
Mantenimiento a oficinas administrativas y operativas
APIDBO-OP-003/12 | Mantenimiento y adecuacion de oficinas de operaciones de la TUM | Famca Construcciones, S.A. de C.V. | 2012-03-20 | X | X | IO-009J2P002-N4-2012 |  | X |  | cont. | 806123.26 | 799398.48 | 0 | 799398.48 |  | 2012-03-20 | 2012-05-03 | 45 dias | 1CM | 2012-05-02 | disminucion por $3,869.06 | 0.48% | 100% | 100% | Contrato cerrado | artículo 27 fracción II
[10 empty] | conv | -3869.06
[10 empty] | total | 802254.2
[10 empty] | finq | 2855.72
[10 empty] | ejer | 799398.48
APIDBO-OP-012/12 | Mantenimiento a oficinas de aduana marítima | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-09-26 | X |  | AO-009J2P0002-N20-2012 |  |  | X | cont. | 681485.73 | 736149.35 | 0 | 736149.35 |  | 2012-09-27 | 2012-11-25 | 60 días | 1CM | 2012-11-23 | importe | 8.02% | 100% | 100% | Contrato cerrado | revizar pago de la estimación anterior (2)
[10 empty] | conv | 54663.62
[10 empty] | total | 736149.35
APIDBO-OP-015/12 | Mantenimiento y adecuación de acceso a la terminal de usos multiples | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-12-06 | X | X | SO-009J2P0002-N28-2012 |  |  | X | cont. | 448175.09 | 465427.03 | 0 | 465427.03 |  | 2012-12-06 | 2012-12-25 | 20 días | 1CM | 2012-12-21 | Importe | 3.849% | 100% | 100% | Contrato cerrado
[10 empty] | conv | 17251.94
[10 empty] | total | 465427.03
| Subtotal oficinas administrativas y operativas | [9 empty] | 2000974.86 | 2000974.86 | 0 | 2000974.86
Mantenimiento a instalaciones electricas y de alumbrado
APIDBO-OP-016/12 | Mantenimiento a sistemas eléctricos y alumbrado de la TUM | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-12-06 | X | X | SO-009J2P0002-N29-2012 |  |  | X | Cont | 612403.18 | 606493.21 | 0 | 606493.21 |  | 2012-12-07 | 2012-12-31 | 25 días |  |  |  |  | 100% | 99.03% | Contrato cerrado | artículo 43 y último párrafo del artículo 44
[10 empty] | Finq | -5909.97
[10 empty] | total | 606493.21
| Subtotal a instalaciones electricas y de alumbrado | [9 empty] | 606493.21 | 606493.21 | 0 | 606493.21
| Subtotal Mantenimiento | [9 empty] | 2607468.07 | 2607468.07 | 0 | 2607468.07
Nota: Los importes indicados no incluyen el impuesto al valor agregado |  |  |  | Contratos por terminar | [6 empty] | Ejercido | 94.15% | 2769557 | Autorizado |  | 162088.93 | sin ejercer
|  |  |  | Por estimar | [6 empty] | Comprometido | 94.15%
Autorizado** El presupuesto original autorizado es de 55.3 mdp, la primera modificación lo redujo a 45.3 mdp, posteriormente se recibieron 13.013 mdp de recursos fiscales para un total a ejercer de 58.313mdp.
Con fecha 28/12/12 se recibio el oficio de liberación de la inversión cuarta modificación, número J2P/DG/OLI/004/2012, con un presupuesto modificado autorizado de 61.8 mdp, mismo que no contempla la reducción de los 10 mdp ni la ampliación de los 13.013 mdp.
Formulas:
Termino = [Fecha de:]+24

## información IFAI
CONTROL DE CONTRATOS 2012
Número Contrato | Rubro | Contratista: | Fecha contrato | licitación/invitación/adj directa | Procedimiento de contratación |  |  | Importe contratado | Fecha de:
[5 empty] | LPN | IN-3 | AD |  | Inicio | Termino
APIDBO-OP-001/12 | Dragado de mantenimiento en el canal de acceso a la terminal de abastecimiento | CDI Construcciones Industriales, S.A. de C.V. | 2012-02-10 | LO-009J2P0002-N1-2012 | X |  |  | 3132223.79 | 2012-02-13 | 2012-05-12
APIDBO-OP-002/12 | Mantenimiento de áreas verdes del recinto portuario de dos bocas | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-03-20 | IO-009J2P0002-N5-2012 |  | X |  | 385704.38 | 2012-03-20 | 2012-12-01
APIDBO-OP-003/12 | Mantenimiento y adecuacion de oficinas de operaciones de la TUM | Famca Construcciones, S.A. de C.V. | 2012-03-20 | IO-009J2P002-N4-2012 |  | X |  | 806123.26 | 2012-03-20 | 2012-05-03
APIDBO-OP-004/12 | Mantenimiento al sistema de distribución de agua de la terminal de usos múltiples | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-05-28 | AO-009J2P002-N9-2012 |  |  | X | 87504.74 | 2012-05-29 | 2012-06-27
APIDBO-OP-005/12 | Mantenimiento preventivo y correctivo en muelle de la TUM | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-06-11 | LO-009J2P0002-N8-2012 | X |  |  | 2040553.24 | 2012-06-12 | 2012-09-19
APIDBO-OP-006/12 | Mantenimiento de pintura en vialidades de la TUM | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-06-20 | AO-009J2P002-N11-2012 |  |  | X | 331603.14 | 2012-06-25 | 2012-11-30
APIDBO-OP-007/12 | Dragado de mantenimiento en el canal secundario poniente de la zona comercial | Desazolves y Dragados, S.A. de C.V. | 2012-07-10 | SO-009J2P002-N12-2012 |  |  | X | 6046636.22 | 2012-07-16 | 2012-10-13
APIDBO-OP-008/12 | Construcción del sistema de iluminación de alto montaje del patio del muelle 2 de la TUM | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-08-06 | IO-009J2P0002-N14-2012 |  | X |  | 2318580.52 | 2012-08-13 | 2012-10-11
APIDBO-OP-009/12 | Restitución y mantenimiento de balizas de situación en obras de protección | José Antonio de la Fuente Pulido | 2012-08-24 | IO-009J2P0002-N16-2012 |  | X |  | 673674.53 | 2012-08-27 | 2012-10-25
APIDBO-OP-010/12 | Adecuaciones al sistema de alimentación y distribución eléctrica en media tensión para el parque industrial de dos bocas | Alvarga Construcciones, S.A. de C.V. | 2012-09-05 | AO-009J2P002-N17-2012 |  |  | X | 1496772.87 | 2012-09-10 | 2012-11-08
APIDBO-OP-011/12 | Cercado en patio de muelle 2 | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-09-24 | IO-009J2P0002-N19-2012 |  | X |  | 840144.85 | 2012-09-26 | 2012-11-09
APIDBO-OP-012/12 | Mantenimiento a oficinas de aduana marítima | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-09-26 | AO-009J2P0002-N20-2012 |  |  | X | 681485.73 | 2012-09-27 | 2012-11-25
APIDBO-OP-013/12 | Construcción de una subestación eléctrica de 20 MW, bajo el regimen de aportaciones con la CFE | Comisión Federal de Eléctricidad | 2012-11-12 | Exento |  |  | X | 13013544.75 | 2012-11-21 | 2012-12-31
APIDBO-OP-014/12 | Mantenimiento a cercado perimetral e interior de patios | Famca Construcciones, S.A. de C.V. | 2012-11-09 | AO-009J2P0002-N23-2012 |  |  | X | 667494.22 | 2012-11-12 | 2012-12-26
APIDBO-OP-015/12 | Mantenimiento y adecuación de acceso a la terminal de usos multiples | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-12-06 | SO-009J2P0002-N28-2012 |  |  | X | 448175.09 | 2012-12-06 | 2012-12-25
APIDBO-OP-016/12 | Mantenimiento a sistemas eléctricos y alumbrado de la TUM | Construcciones Baluarte de Paraíso, S.A. de C.V. | 2012-12-06 | SO-009J2P0002-N29-2012 |  |  | X | 612403.18 | 2012-12-07 | 2012-12-26
APIDBO-SROP-001/12 | Sondeos batimétricos en diversas áreas de agua del recinto portuario de dos bocas | Tecon Construcción y Supervisión de Obras, S.A. de C.V. | 2012-02-29 | AO-009J2P002-N3-2012 |  |  | X | 602565.22 | 2012-02-29 | 2012-12-05
APIDBO-SROP-002/12 | Elaboración de estudio geohidrológico y proyecto de obras de captación y/o desvío de aguas subterráneas en la terminal de usos múltiples, del puerto de dos bocas, tab | Procomar, S.A. de C.V. | 2012-05-15 | AO-009J2P002-N7-2012 |  |  | X | 164402.21 | 2012-05-15 | 2012-06-25
APIDBO-SROP-003/12 | Elaboración de estudio estratigráfico en la terminal de usos múltiples del puerto de dos Bocas, Tabasco | Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, S.A. de C.V. | 2012-05-24 | AO-009J2P002-N6-2012 |  |  | X | 103669.08 | 2012-05-25 | 2012-05-31
APIDBO-SROP-004/12 | Instalación de puntos de control topográficos en el recinto portuario de Dos Bocas ligados a la RNIG | Tecon Construcción y Supervisión de Obras, S.A. de C.V. | 2012-11-30 | SO-009J2P0002-N27-2012 |  |  | X | 57700 | 2012-12-01 | 2012-12-25