## Programa de obra-2013
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa de Obra Pública 2013
OBRA PUBLICA (62601) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Desarrollo de 70 has, para uso comercial e ind. 0809J2P0002
Construcción de la segunda etapa de la urbanización | 15540000 | [5 empty] | 3464864.84 | 2971621.63 | 3391891.9 | 1971621.63 | 1990000 | 1750000
Urbanización de la zona comercial de la TUM. 1109J2P0004 | 3700000 | [5 empty] | 1465346.4 | 1135643.8 | 1099009.8
TOTAL DE OBRA | 19240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4930211.24 | 4107265.43 | 4490901.7 | 1971621.63 | 1990000 | 1750000 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mantenimiento a instalaciones de servicio básico 1309J2P0004 | 1500000 | [5 empty] | 146000 | 219000 | 293000 | 438000 | 230000 | 174000
Dragado de mantenimiento 1309J2P0002 | 8500000 | [5 empty] | 2500000 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 1000000
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo 36748 | 650000 | [5 empty] | 117500 | 120866 | 117500 | 120864 | 173270
Mantenimientoa edificios y vialidades 1209J2P0002 | 1250000 | [7 empty] | 187500 | 312500 | 375000 | 250000 | 125000
Mantenimiento a muelles 1309J2P0003 | 1260000 | [5 empty] | 882000 | 378000
TOTAL DE MANTENIMIENTO (62602) | 13160000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3645500 | 2217866 | 2598000 | 2371364 | 1778270 | 424000 | 125000 | 0 | 0
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA (62905) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1309J2P0001
Levantamientos batimetricos generales del puerto y de control | 650000 | [5 empty] | 195000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
Levantamientos topográficos de control | 225000 | [5 empty] | 65000 | 55000 | 92000 | 13000
Control de calidad de materiales | 225000 | [5 empty] | 50500 | 65200 | 65200 | 44100
Proyectos ejecutivos de obras | 500000 | [5 empty] | 150000 | 200000 | 150000
TOTAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS | 1600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460500 | 385200 | 372200 | 122100 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0
TOTAL DE OBRA PÚBLICA | 34000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9036211.24 | 6710331.43 | 7461101.7 | 4465085.63 | 3833270 | 2239000 | 190000 | 65000 | 0
Mantenimiento de Bienes Inmuebles (35101) | Importe |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mantenimiento a oficinas administrativas y operativas | 820000 | [5 empty] | 170000 | 130000 | 130000 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000
Mantenimiento a instalaciones electricas y de alumbrado | 700000 | [5 empty] | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000
Mantenimiento a cercado perimetral | 920000 | [5 empty] | 168000 | 188000 | 188000 | 208000 | 118000 | 50000
Mantenimiento a casetas de vigilancia y CCTV | 722827 | [5 empty] | 130000 | 150000 | 185000 | 150000 | 107827
| 3162827 | [5 empty] | 618000 | 568000 | 653000 | 608000 | 475827 | 140000 | 100000
| 3162827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 618000 | 568000 | 653000 | 608000 | 475827 | 140000 | 100000 | 0 | 0
Total de obra trimestral | 37162827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9654211.24 | 7278331.43 | 8114101.7 | 5073085.63 | 4309097 | 2379000 | 290000 | 65000 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 25046644.37 |  |  | 11761182.63 |  |  | 355000
[14 empty] | Actualizado | 2013-01-30