## Programa de obra-2014
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa Anual de Obra Pública y Servicios 2014
CLAVE LLAVE | CUCoP | CLAVE CARTERA INVERSIÓN | OBRA PUBLICA (62601) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62601 | 62601007 | 0809J2P0002 | Desarrollo de 70 has, para uso comercial e indunstrial
|  |  | Construcción de la tercera etapa de la urbanización | 28710784 |  |  |  |  | 4559713 | 1300000 | 8534713 | 5234713 | 6272213 | 2809432
|  |  | TOTAL DE OBRA (62601) | 28710784 |  |  | 0 | 0 | 4559713 | 1300000 | 8534713 | 5234713 | 6272213 | 2809432 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAVE LLAVE | CUCoP | CLAVE CARTERA INVERSIÓN | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62602 | 62602002 | 1309J2P0005 | Mantenimiento a balizas del señalamiento del puerto | 400000 | [7 empty] | 200000 | 200000
62602 | 62602002 | 1309J2P0006 | Mantenimiento a muelles 2014 | 7200000 | [7 empty] | 3200000 | 1200000 | 1300000 | 1075000 | 425000
62602 | 62602007 | 1309J2P0007 | Mantenimiento a instalaciones de servicio básico 2014 | 750000 | [6 empty] | 400000 | 350000
62602 | 62602007 | 1309J2P0008 | Mantenimientoa edificios y vialidades 2014 | 750000 | [6 empty] | 400000 | 350000
|  |  | TOTAL DE MANTENIMIENTO (62602) | 9100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 4100000 | 1400000 | 1300000 | 1075000 | 425000 | 0 | 0
|  |  | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA (62905) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62905 |  |  | Servicios relacionados con obra pública
|  |  | Levantamientos batimetricos generales del puerto y de control | 0
|  |  | Levantamientos topográficos de control | 0
|  |  | Control de calidad de materiales | 0
|  |  | Proyectos ejecutivos de obras | 0
|  |  | TOTAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE OBRA PÚBLICA | 37810784 |  |  | 0 | 0 | 4559713 | 1300000 | 9334713 | 9334713 | 7672213 | 4109432 | 1075000 | 425000 | 0 | 0
|  |  | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | Importe |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
35101 |  | N/A | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos | 2675584 |  |  | 0 | 0 | 238000 | 498000 | 149000 | 534000 | 120757 | 342827 | 155000 | 0 | 169000 | 469000
Mantenimiento a oficinas administrativas
Mantenimiento a casetas de vigilancia, caseta de bascula y almacen de reciduos peligrosos
Mantenimiento a caseta e instalaciones del sistema de distribución de agua
Mantenimiento a intalaciones eléctricas
Mantenimiento a cercado perimetral
|  |  |  | 2675584 |  |  | 0 | 0 | 238000 | 498000 | 149000 | 534000 | 120757 | 342827 | 155000 | 0 | 169000 | 469000
|  |  |  | 2675584 |  |  | 0 | 0 | 238000 | 498000 | 149000 | 534000 | 120757 | 342827 | 155000 | 0 | 169000 | 469000
|  |  | Total de obra trimestral | 40486368 |  |  | 0 | 0 | 4797713 | 1798000 | 9483713 | 9868713 | 7792970 | 4452259 | 1230000 | 425000 | 169000 | 469000
[9 empty] | 4797713 |  |  | 21150426 |  |  | 13475229 |  |  | 1063000
[17 empty] | Actualizado | 2014-01-15